## Sheet1
アプリケーション作成WBS
No. | 大項目（画面名） | 中項目（機能） | 小項目（クラス） | 詳細 | 作業予定時間 | 実際の作業時間 | 予定との相違 | 現在の進捗率 | 完了 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31
| 例）トップページ | 一覧表示機能 | ShowAll | 一覧表示機能の作成 | 4 | 2 | 2 | 75% |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 環境構築 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | ○ | 2024-03-12: 0.5
2 | プロジェクト作成 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0% | ○ | 2024-03-12: 0.5
3 | 調査 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | ○ | bar: 2024-03-12
4 | データベース作成 |  | BathInfo(銭湯情報) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
5 |  |  | Bath(銭湯一覧) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
6 |  |  | BathIntegrationEntitiy(銭湯情報全体) |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 100% | ○ | bar: 2024-03-13
7 |  |  | Comment(感想一覧) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
8 |  |  | Genre(ジャンル) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-12: 0.5
9 |  |  | Area(地域) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-12: 0.5
10 |  |  | Review(評価) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
11 | 調査 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0
12 | データベース紐づけ |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
13 | エンティティ作成 |  | BathInfo(銭湯情報) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
14 |  |  | Bath(銭湯一覧) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
15 |  |  | BathIntegrationEntitiy(銭湯情報全体) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
16 |  |  | Comment(感想一覧) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
17 |  |  | Genre(ジャンル) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
18 |  |  | Area(地域) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
19 |  |  | Review(評価) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
20 | 調査 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0
21 | データベース情報の取得確認（コンソール） |  | BathInfo(銭湯情報) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
22 |  |  | Bath(銭湯一覧) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
23 |  |  | BathIntegrationEntitiy(銭湯情報全体) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
24 |  |  | Comment(感想一覧) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
25 |  |  | Genre(ジャンル) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
26 |  |  | Area(地域) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
27 |  |  | Review(評価) |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | ○ | 2024-03-13: 0.5
28 | コントローラー作成 |  | RecordController(記録コントローラー) | addBathInfo() | 2 | 0.5 | 1.5 | 50% |  | 2024-03-13: 0.5
29 |  |  |  | updateBathInfo() | 2 | 0 | 2 | 0%
30 |  |  |  | deleteBathInfo() | 2 | 0 | 2 | 0%
31 |  |  |  | getBath() | 2 | 0.5 | 1.5 | 10% |  | 2024-03-13: 0.5
32 |  |  | SearchController(検索 コントローラー) | search() | 2 | 0 | 2 | 0%
33 |  |  |  | choice() | 2 | 0 | 2 | 0%
34 |  |  |  | reset() | 2 | 0 | 2 | 0%
35 |  |  |  | getBath() | 2 | 0 | 2 | 0%
36 |  |  | TopPageController(TOPページコントローラー) | getTop() | 2 | 0 | 2 | 0%
37 | HTML作成（出力確認） |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
38 | サービス作成 |  | RecordService（記録サービス） | createBathInfo() | 3 | 1 | 2 | 50% |  | 2024-03-13: 0.5
39 |  |  |  | editBathInfo() | 3 | 0 | 3 | 0%
40 |  |  |  | delBathInfo() | 3 | 0 | 3 | 0%
41 |  |  |  | createBathComment() | 3 | 0 | 3 | 0%
42 |  |  |  | addBath() | 3 | 0 | 3 | 0%
43 |  |  |  | addComment() | 3 | 0 | 3 | 0%
44 |  |  |  | checkBath(bathId) | 3 | 0 | 3 | 0%
45 |  |  |  | updateExComment() | 3 | 0 | 3 | 0%
46 |  |  |  | updateExComment(bathId) | 3 | 0 | 3 | 0%
47 |  |  |  | updateBath(bathId) | 3 | 0 | 3 | 0%
48 |  |  |  | getBathInfo(bathId) | 3 | 0 | 3 | 0%
49 |  |  |  | getBath(bathId) | 3 | 0 | 3 | 0%
50 |  |  |  | getBathComment(commentId) | 3 | 0 | 3 | 0%
51 |  |  | GetRecordedService（記録内容取得 Service） | fetchBath() | 3 | 0 | 3 | 0%
52 |  |  |  | fetchBath(bathId) | 3 | 0 | 3 | 0%
53 |  |  |  | fetchBathComment(bathId) | 3 | 0 | 3 | 0%
54 |  |  | TopPageService（トップページサービス） | getTopBath() | 3 | 0 | 3 | 0%
55 |  |  |  | getTopBathInfoAll() | 3 | 0 | 3 | 0%
56 |  |  |  | getTpoBathAll() | 3 | 0 | 3 | 0%
57 | DAO作成 |  | BathInfo(銭湯情報) |  | 4 | 1 | 3 | 50% | bar: 2024-03-13
58 |  |  | Bath(銭湯一覧) |  | 4 | 0 | 4 | 0%
59 |  |  | BathIntegrationEntitiy(銭湯情報全体) |  | 4 | 0 | 4 | 0%
60 |  |  | Comment(感想一覧) |  | 4 | 0 | 4 | 0%
61 | データ保存確認 |  | BathInfo(銭湯情報) |  | 2 | 0 | 2 | 0%
62 |  |  | Bath(銭湯一覧) |  | 2 | 0 | 2 | 0%
63 |  |  | BathIntegrationEntitiy(銭湯情報全体) |  | 2 | 0 | 2 | 0%
64 |  |  | Comment(感想一覧) |  | 2 | 0 | 2 | 0%
65 | CSSによる画面デザイン |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0%
66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
91 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%